## 策划计划
注：工作时间以每晚时间计算
阶段 | 工作项目 | 项目描述 | 预计花费时间 | 开始时间 | 预计完成时间
1 | 程序核心玩法功能需求文档 | 关卡制作相关说明 游戏核心玩法功能说明 | 3天 | 2019-05-28 | 2019-05-30
| 美术需求列表整理 | 关卡内所需美术资源需求 | 1天 | 2019-05-30 | 2019-05-30
| 与程序美术沟通确定需求 |  | 1天 | 6月1/2日 | 6月1/2日
2 | 关卡规划 | 做一些关卡玩法的规划性设计，主要是抽象出一些关卡设计上的方法 | 1周 | 6月初 | 6月中旬
| 周边系统功能需求整理 | 个性化内容（皮肤类收藏内容） 简单的任务系统 刺激奖励相关内容 社群化相关内容 | 3天 | 6月初 | 6月初
| 游戏界面需求整理 | 整理界面相关的美术需求 | 1天 | 6月初 | 6月初
| 跟进1阶段内容的程序美术制作 |  | 2～3周 | 配合程序美术跟进 | 6月下旬至7月初
3 | 关卡配置 | 配置20+关卡 | 2周 | 6月下旬至7月初 | 7月中旬
| 核心玩法体验的细节调整 | 对核心玩法的调优 | 2周 | 6月下旬至7月初 | 7月中旬
| 跟进2阶段内容的程序美术制作 |  | 2周 | 6月下旬至7月初 | 7月中旬
4 | 验收周边系统功能 | 验收周边系统，保证游戏内容的完整性 | 1～2周 | 7月中旬 | 7月底
| 美术表现力提升 | 添加更多细节上的美术表现资源 添加一些特效表现资源 | 1～2周 | 7月中旬 | 7月底
| 音效整合 | 为游戏添加音效资源
| 游戏整体调优 | 测试游戏，查找bug 优化游戏细节体验 | 1～2周 | 7月中旬 | 7月底
| 关卡配置 | 配置20+关卡 | 1～2周 | 7月中旬 | 7月底
版本描述
1.拥有一定可玩性的核心玩法体验
2.包含50关关卡
3.包含每日任务/皮肤收集/好友静态互动/刺激奖励/好友排名系统
4.拥有完整的美术资源表现